## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 详细设计 | 3 个工作日 | 2016年3月28日 8:00 | 2016年3月30日 17:00 |  | 1 | 陈勇，宋鑫，席兆阳，张谨
2 | 是 | 手动计划 | 省用户网站开发 | 4 个工作日 | 2016年3月26日 8:00 | 2016年3月30日 17:00 |  | 1 | 周扬东，菅泽峰，董鹏熙，郭宇
3 | 是 | 手动计划 | 市用户网站开发 | 4 个工作日 | 2016年3月30日 8:00 | 2016年4月2日 17:00 |  | 1 | 周扬东，郭宇，董鹏熙，菅泽锋
4 | 是 | 手动计划 | 需求变更文档更改 | 4 个工作日 | 2016年3月27日 8:00 | 2016年3月30日 17:00 |  | 1 | 陈勇，席兆阳，张谨，宋鑫，熊玲，苏亚维
5 | 是 | 手动计划 | 企业用户网站测试 | 2 个工作日 | 2016年3月27日 8:00 | 2016年3月28日 17:00 |  | 1 | 席兆阳，宋鑫，张谨
6 | 是 | 手动计划 | 企业用户网站测试报告 | 1 个工作日 | 2016年3月29日 8:00 | 2016年3月29日 17:00 |  | 1 | 席兆阳，宋鑫，张谨
7 | 是 | 手动计划 | 省用户网站测试 | 2 个工作日 | 2016年4月28日 8:00 | 2016年4月29日 17:00 |  | 1 | 宋鑫，熊玲，苏亚维
8 | 是 | 手动计划 | 用户手册 | 1 个工作日 | 2016年3月30日 8:00 | 2016年3月30日 17:00 |  | 1 | 陈勇，苏亚维，席兆阳，熊玲，宋鑫，张谨
9 | 是 | 手动计划 | 市用户网站测试 | 1 个工作日 | 2016年4月2日 8:00 | 2016年4月2日 17:00 |  | 1 | 席兆阳，宋鑫，陈勇
10 | 是 | 手动计划 | 市用户测试报告 | 1 个工作日 | 2016年4月3日 8:00 | 2016年4月3日 17:00 |  | 1 | 陈勇，帅思捷，宋鑫，席兆阳，苏亚维
11 | 是 | 手动计划 | 省用户测试报告 | 2 个工作日 | 2016年4月29日 8:00 | 2016年4月30日 17:00 |  | 1 | 宋鑫，苏亚维，张谨
12 | 是 | 手动计划 | 项目总结报告 | 2 个工作日 | 2016年4月4日 8:00 | 2016年4月5日 17:00 |  | 1 | 宦成颖

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位