## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 全体成员git配置 | 4 个工作日 | 2016年3月5日 8:00 | 2016年3月9日 17:00 |  | 1 | 全体成员
2 | 是 | 手动计划 | 架构设计 | 2 个工作日 | 2016年3月7日 8:00 | 2016年3月8日 17:00 |  | 1 | 宦成颖、郭宇、谭智隆、袁自强
3 | 是 | 手动计划 | 登入界面设计 | 3 个工作日 | 2016年3月10日 8:00 | 2016年3月13日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
4 | 是 | 手动计划 | 项目进度计划 | 2 个工作日 | 2016年3月12日 8:00 | 2016年3月14日 17:00 |  | 1 | 宦成颖
5 | 是 | 手动计划 | 配置管理计划 | 3 个工作日 | 2016年3月14日 8:00 | 2016年3月16日 17:00 |  | 1 | 宦成颖
6 | 是 | 手动计划 | 数据库设计与配置 | 5 个工作日 | 2016年3月12日 8:00 | 2016年3月17日 17:00 |  | 1 | 谭智隆，袁自强
7 | 是 | 手动计划 | 企业用户主界面设计 | 3 个工作日 | 2016年3月13日 8:00 | 2016年3月15日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
8 | 是 | 手动计划 | 企业用户功能界面设计 | 3 个工作日 | 2016年3月15日 8:00 | 2016年3月17日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
9 | 是 | 手动计划 | 登入界面开发 | 4 个工作日 | 2016年3月14日 8:00 | 2016年3月17日 17:00 |  | 1 | 郭宇
10 | 是 | 手动计划 | 企业用户主界面开发 | 5 个工作日 | 2016年3月15日 8:00 | 2016年3月21日 17:00 |  | 1 | 周杨东
11 | 是 | 手动计划 | 企业用户功能开发 | 4 个工作日 | 2016年3月17日 8:00 | 2016年3月22日 17:00 |  | 1 | 董鹏熙
12 | 是 | 手动计划 | 数据库与前端的同步 | 7 个工作日 | 2016年3月14日 8:00 | 2016年3月22日 17:00 |  | 1 | 谭智隆，袁自强
13 | 是 | 手动计划 | 需求规格说明书 | 3 个工作日 | 2016年3月10日 8:00 | 2016年3月13日 17:00 |  | 1 | 陈勇，宋鑫，苏亚维，张谨
14 | 是 | 手动计划 | 概要设计 | 4 个工作日 | 2016年3月16日 8:00 | 2016年3月20日 17:00 |  | 1 | 陈勇，席兆阳，张谨，宋鑫
15 | 是 | 手动计划 | 详细设计 | 4 个工作日 | 2016年3月21日 8:00 | 2016年3月24日 17:00 |  | 1 | 陈勇，宦成颖，席兆阳，张谨，宋鑫，谭智隆
16 | 是 | 手动计划 | 企业网站测试 | 2 个工作日 | 2016年3月24日 8:00 | 2016年3月25日 17:00 |  | 1 | 席兆阳，宋鑫
17 | 是 | 手动计划 | 省用户主界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月18日 8:00 | 2016年3月19日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
18 | 是 | 手动计划 | 企业备案与查询界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月20日 8:00 | 2016年3月21日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
19 | 是 | 手动计划 | 报表管理及相关功能界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月22日 8:00 | 2016年3月23日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
20 | 是 | 手动计划 | 数据操作（修改删除等）界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月24日 8:00 | 2016年3月25日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
21 | 是 | 手动计划 | 数据查询（多维分析）等功能界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月26日 8:00 | 2016年3月27日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
22 | 是 | 手动计划 | 发布通知界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月28日 8:00 | 2016年3月29日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
23 | 是 | 手动计划 | 系统管理界面设计 | 2 个工作日 | 2016年3月30日 8:00 | 2016年3月31日 17:00 |  | 1 | 熊玲，苏亚维，帅思捷
24 | 是 | 手动计划 | 省用户主界面开发 | 5 个工作日 | 2016年3月22日 8:00 | 2016年3月27日 17:00 |  | 1 | 周扬东
25 | 是 | 手动计划 | 企业备案与数据查询界面开发 | 5 个工作日 | 2016年3月22日 8:00 | 2016年3月27日 17:00 |  | 1 | 菅泽锋
26 | 是 | 手动计划 | 报表管理界面开发 | 5 个工作日 | 2016年3月24日 8:00 | 2016年3月30日 17:00 |  | 1 | 郭宇
27 | 是 | 手动计划 | 数据操作（修改等）界面开发 | 6 个工作日 | 2016年3月26日 8:00 | 2016年4月1日 17:00 |  | 1 | 董鹏熙
28 | 是 | 手动计划 | 数据查询（多维分析）界面开发 | 6 个工作日 | 2016年3月28日 8:00 | 2016年4月3日 17:00 |  | 1 | 菅泽锋
29 | 是 | 手动计划 | 发布通知界面开发 | 3 个工作日 | 2016年4月1日 8:00 | 2016年4月5日 17:00 |  | 1 | 周扬东
30 | 是 | 手动计划 | 系统管理 | 3 个工作日 | 2016年4月1日 8:00 | 2016年4月5日 17:00 |  | 1 | 郭宇
31 | 是 | 手动计划 | 测试计划 | 3 个工作日 | 2016年4月1日 8:00 | 2016年4月5日 17:00 |  | 1 | 陈勇，宋鑫，席兆阳，张谨
32 | 是 | 手动计划 | 网站的测试（省用户与企业用户） | 2 个工作日 | 2016年4月5日 8:00 | 2016年4月6日 17:00 |  | 1 | 席兆阳，张谨
33 | 是 | 手动计划 | 用户手册 | 2 个工作日 | 2016年4月5日 8:00 | 2016年4月6日 17:00 |  | 1 | 陈勇，宋鑫，张谨，周扬东，谭智隆
34 | 是 | 手动计划 | 项目总结报告 | 2 个工作日 | 2016年4月4日 8:00 | 2016年4月5日 17:00 |  | 1 | 宦成颖

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位