|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态**  **[ ] 草稿**  **[**√ **] 讨论稿**  **[ ] 正式发布** | **文档类型** | **项目周报** |
| **文件标识** | **XLM151009** |
| **版 本** | **2.0** |
| **作 者** | **山东省人力资源市场数据采集系统项目组** |
| **完成日期** | **2016.3.19** |

项目名称： 山东省人力资源市场数据采集系统

项目周报

文档修订

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **更改人** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 1.0 | 2016.3.14 | 宦成颖 | 项目周报第一版 |
| 2.0 | 2016.3.19 | 宦成颖 | 项目周报第二版 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

批准人签字

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **日期** |
| (项目经理、客户) |  |  |
| 项目经理 | 宦成颖 | 2016.3.14 |
| 项目经理 | 宦成颖 | 2016.3.19 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

目录

[项目周报 1](#_Toc445714443)

[1 第一周 4](#_Toc445714444)

[1 本周完成 4](#_Toc445714445)

[2 遇到的困难 4](#_Toc445714446)

[3 下周计划 4](#_Toc445714447)

# 1 第一周

## 1 本周完成

1. 完成全体成员的详细分工
2. 完成了项目的架构设计
3. 全体成员完成了git的配置，并且学会了使用git
4. 完成了需求规格说明书
5. 全体成员认真研究了iso9000等质量管理体系
6. 完成了登入界面的设计
7. 制定了项目规范
8. 制定了项目进度计划

## 2 遇到的困难

由于项目架构设计是把4个功能分开设计，然后汇总的时候特别复杂，因为是交叉分开的，而且很多功能需求有重复，所以还需要把有一些功能合并，所以架构分析的汇总是一件很麻烦的事。

## 3 下周计划

1. 美工组完成企业网站的设计以及部分省用户网站界面
2. 完成详细的配置管理计划
3. 前端完成登入界面的开发
4. 前端并行开发企业用户界面
5. 完成数据库的设计
6. 完成概要设计

# 2 第二周

## 1 本周完成

1. 完成概要设计说明书
2. 创建完成数据库
3. 完成企业用户界面设计
4. 完成配置管理计划
5. 登入界面开发完成
6. 服务器配置完成

## 2 遇到的困难

由于代码组myeclipse版本和配置不同，导致有些代码能在编写的同学电脑上运行但是无法再其他同学电脑上运行，所以在开始的阶段版本的同步上出现一些问题。另外在git的使用上并不知道使用规范，在听过老师的指导后才规范化。

## 3 下周计划

1. 完成省用户界面设计
2. 完成测试计划
3. 完成详细设计
4. 完成企业用户界面开发
5. 修订项目进度规划
6. 修改所有文件在git中的安放位置，规范化使用。